## Sprint 1
Historias de Usuario | Observaciones | Puntos | Inicio | Fin | ID | Historia de Usuario | Tareas / Actividades Técnicas | Responsable | Estado
HU-01: Como administrador, quiero registrar y gestionar cuentas de nutriólogos, entrenadores y usuarios. | Configuración de roles y autenticación (Login/Register). | 8 | 2025-09-25 | 2025-10-04 | HU-01 | Registro y gestión de cuentas | - Diseñar esquema de BD para usuarios y roles- Implementar autenticación (Login/Register)- Configurar controladores y rutas en backend- Crear interfaz de registro y login- Pruebas de seguridad y sesión | Benjamin | Pendiente
HU-02: Como administrador, quiero visualizar estadísticas globales del gimnasio. | Dashboard inicial con métricas básicas. | 5 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | HU-02 | Estadísticas globales | - Crear consultas SQL de resumen- Implementar dashboard con métricas (usuarios activos, progreso)- Conectar con frontend (gráficos dinámicos) | Benjamin | Pendiente
HU-20: Como administrador, quiero realizar copias de seguridad y restaurar la base de datos. | Backup y restauración manual y automática. | 3 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | HU-20 | Copias de seguridad | - Crear script de backup automático de BD- Integrar restauración manual desde panel admin- Pruebas de recuperación de datos | Benjamin | Pendiente

## Sprint 2
Historias de Usuario | Observaciones | Puntos | Inicio | Fin | ID | Historia | Tareas / Actividades | Responsable | Estado
HU-04: Como nutriólogo, quiero validar los perfiles nutricionales. | Carga y verificación de datos antropométricos. | 5 | 2025-10-10 | 2025-10-15 | HU-04 | Validar perfiles nutricionales | - Diseñar formulario de datos antropométricos- Calcular IMC, TMB y nivel de actividad- Validar campos y guardar en BD | Brandon | Pendiente
HU-05: Como nutriólogo, quiero validar el objetivo físico con el plan adecuado. | Asociación entre tipo de usuario y meta. | 3 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | HU-05 | Validar objetivo físico | - Crear catálogo de objetivos físicos- Asociar meta a cada usuario- Probar consistencia de datos | Brandon | Pendiente
HU-06: Como nutriólogo, quiero gestionar preferencias y restricciones alimenticias. | Registro de intolerancias, alergias, tipo de dieta. | 5 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | HU-06 | Preferencias y restricciones | - Implementar selección múltiple (vegano, alergias, etc.)- Configurar tabla relacional usuarios_preferencias- Pruebas de validación | Brandon | Pendiente

## Sprint 3
Historias de Usuario | Observaciones | Puntos | Inicio | Fin | ID | Historia de Usuario | Tareas / Actividades | Responsable | Estado
HU-07: Validar cálculos automáticos de calorías y macronutrientes. | Algoritmo de cálculo con fórmula Harris-Benedict. | 8 | 2025-10-25 | 2025-10-31 | HU-07 | Validar cálculos automáticos de calorías y macronutrientes | - Programar fórmula Harris-Benedict y cálculo TDEE- Crear funciones de distribución de macronutrientes- Pruebas con distintos perfiles (sexo, peso, actividad) | Fernando | Pendiente
HU-08: Generar planes nutricionales personalizados. | Generador de dieta según perfil y meta. | 8 | 2025-10-25 | 2025-11-05 | HU-08 | Generar planes nutricionales personalizados | - Crear módulo generador de dietas- Configurar base de datos de alimentos (por grupos)- Generar menús dinámicos según calorías- Pruebas de validación con distintos objetivos | Fernando | Pendiente
HU-09: Validar sustitución de alimentos. | Creación de alternativas alimenticias automáticas. | 5 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | HU-09 | Validar sustitución de alimentos | - Implementar sistema de sustitución de alimentos por equivalencia nutricional- Crear API interna para sugerencias- Validar con nutriólogo los intercambios | Fernando | Pendiente
HU-10: Validar resultados y progresos. | Validación final del plan por el nutriólogo. | 3 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | HU-10 | Validar resultados y progresos | - Crear función de comparación de calorías objetivo vs consumo- Generar reporte de validación del nutriólogo- Guardar validaciones en BD | Fernando | Pendiente

## Sprint 4
Historias de Usuario | Observaciones | Puntos | Inicio | Fin | ID | Historia de Usuario | Tareas / Actividades | Responsable | Estado
HU-11: Registrar medidas corporales (peso, brazos, cintura, etc.) | Formulario de registro semanal. | 3 | 2025-10-25 | 2025-10-31 | HU-11 | Registrar medidas corporales | - Crear formulario de registro de medidas (peso, cintura, brazos, etc.)- Validar entrada de datos y guardar histórico- Mostrar alertas si hay cambios bruscos | John | Pendiente
HU-12: Visualizar gráficos de evolución corporal. | Dashboard con gráficas y comparaciones. | 5 | 2025-10-28 | 2025-11-05 | HU-12 | Visualizar gráficos de evolución corporal | - Integrar librería de gráficos (Chart.js o Recharts)- Mostrar evolución temporal de medidas y peso- Probar visualización responsive | John | Pendiente
HU-13: Sugerencia automática de ajustes de dieta. | Integración con módulo de cálculo nutricional. | 5 | 2025-11-01 | 2025-11-07 | HU-13 | Sugerencia automática de ajustes de dieta | - Conectar módulo de progreso con motor nutricional- Crear función de ajuste calórico (+/- 10%)- Validación final por nutriólogo | John | Pendiente

## Sprint 5
Historias de Usuario | Observaciones | Puntos | Inicio | Fin | ID | Historia de Usuario | Tareas / Actividades | Responsable | Estado
HU-14: Registro e ingreso de datos personales y objetivos. | Pantalla de onboarding. | 3 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | HU-14 | Registro e ingreso de datos personales y objetivos | - Crear pantalla de registro y onboarding de usuario- Validar datos y guardar en perfil- Integrar selector de objetivos físicos | Grupal | Pendiente
HU-15: Visualización del plan alimenticio (menús, horarios, calorías). | Interfaz con menús personalizados. | 5 | 2025-11-08 | 2025-11-12 | HU-15 | Visualización del plan alimenticio (menús, horarios, calorías) | - Diseñar dashboard de alimentación- Mostrar menús diarios y calorías totales- Pruebas de visualización por dispositivo | Grupal | Pendiente
HU-16: Validar recomendaciones dietéticas. | Comparar ingesta calórica registrada. | 5 | 2025-11-09 | 2025-11-13 | HU-16 | Validar recomendaciones dietéticas | - Comparar calorías consumidas vs planificadas- Crear vista de análisis nutricional del día- Validación del cálculo automático | Grupal | Pendiente
HU-17: Recibir recomendaciones adaptadas. | Notificaciones inteligentes. | 3 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | HU-17 | Recibir recomendaciones adaptadas | - Configurar motor de sugerencias personalizadas- Notificaciones dinámicas (pop-up o email)- Integrar con perfil del usuario | Grupal | Pendiente
HU-18: Visualizar avances y reportes. | Dashboard resumen de progreso. | 5 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | HU-18 | Visualizar avances y reportes | - Integrar reportes visuales (PDF o gráficos)- Crear resumen mensual del progreso físico y nutricional | Grupal | Pendiente
HU-19: Validación experta de recomendaciones dietéticas. | Revisión por nutriólogo. | 3 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | HU-19 | Validación experta de recomendaciones dietéticas | - Crear módulo de validación por nutriólogo- Enviar retroalimentación y observaciones- Registrar auditorías en BD | Grupal | Pendiente

## Cantidad de tiempos
Sprint | Épica | Historias | Tareas promedio | Puntos totales | Duración | Objetivo
1 | Épica 1 | 3 | 9 | 16 | 25/09 – 09/10 | Base del sistema y roles
2 | Épica 2 | 3 | 9 | 13 | 10/10 – 24/10 | Validación del perfil nutricional
3 | Épica 2 | 4 | 12 | 24 | 25/10 – 07/11 | Motor de generación de dietas
4 | Épica 3 | 3 | 9 | 13 | 25/10 – 07/11 | Seguimiento corporal y ajustes
5 | Épica 4 | 6 | 18 | 24 | 08/11 – 15/11 | Experiencia de usuario y entrega final