## Sprint 1
| HU ID | Historia de Usuario | Observación | Estimación (puntos) | Inicio | Fin | Duracion (dias)
| HU1 | Registro de usuario | Base del sistema, incluye validaciones y seguridad. | 5 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2
| HU2 | Asignación de rol | Relativamente simple, implementación rápida. | 3 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2
| HU3 | Registrar preferencias alimenticias | Permitir múltiples selecciones y persistencia. | 5 | 2025-10-05 | 2025-10-08 | 3
ID | HU ID | Tarea | Responsable | Estimación (horas) | Inicio | Fin | Estado
1 | HU1 | Diseñar formulario de registro de usuario | Benjamin | 3 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Finalizado
2 | HU1 | Implementar validaciones de registro | Fernando | 3 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | Finalizado
3 | HU1 | Crear migración y modelo de usuarios | Benjamin | 2 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | Finalizado
4 | HU2 | Implementar asignación de rol en backend | Benjamin | 2 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | Finalizado
5 | HU2 | Crear tabla de roles y relaciones | Benjamin | 2 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | Finalizado
6 | HU3 | Diseñar interfaz para registrar preferencias | John | 3 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Finalizado
7 | HU3 | Implementar persistencia de preferencias | Brandon | 4 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | Finalizado
8 | HU1-HU3 | Pruebas unitarias e integración Sprint 1 | Brandon | 3 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | Finalizado
ID | HU ID | Tarea | Responsable | Estimación (horas) | Fin | Esperado | Real
1 | HU1 | Diseñar formulario de registro de usuario | Benjamin | 3 | 2025-10-01 | 13 | 15
2 | HU1 | Crear migración y modelo de usuarios | Fernando | 3 | 2025-10-02 | 10 | 12
3 | HU1 | Implementar validaciones de registro | Benjamin | 2 | 2025-10-03 | 9 | 10
4 | HU2 | Crear tabla de roles y relaciones | Benjamin | 2 | 2025-10-04 | 8 | 7
5 | HU2 | Implementar asignación de rol en backend | Benjamin | 2 | 2025-10-05 | 6 | 6
6 | HU3 | Diseñar interfaz para registrar preferencias alimenticias | John | 3 | 2025-10-05 | 3 | 4
7 | HU3 | Implementar persistencia de preferencias | Brandon | 4 | 2025-10-06 | 2 | 2
8 | HU1-HU3 | Realizar pruebas unitarias e integración del Sprint 1 | Brandon | 3 | 2025-10-08 | 0 | 0
Formulas:
Fin = +[Inicio]+2
Fin = +[Inicio]
Inicio = +[Fin, row above]

## Sprint 2
| HU ID | Historia de Usuario | Observación | Estimación (puntos) | INICIO | FIN | Duracion (dias)
| HU4 | Restringir alimentos según preferencias | Lógica compleja: validar menús contra restricciones. | 5 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2
| H05 | Restricción de alimentos según preferencias | Implica lógica de filtrado y generación dinámica de menús. | 8 | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 5
ID | HU ID | Tarea | Responsable | Estimación (horas) | INICIO | FIN | Estado
9 | HU4 | Diseñar e implementar interfaz para registro de restricciones alimenticias | John | 5 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | Finalizado
10 | HU4 | Crear modelo y relación restricciones–alimentos en la base de datos | Brandon | 4 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | Finalizado
11 | HU4 - HU5 | Desarrollar lógica de validación y filtrado de alimentos | Brandon | 4 | 2025-10-10 | 2025-10-12 | Finalizado
12 | HU5 | Ajustar cálculo nutricional y generar menús personalizados | Brandon | 6 | 2025-10-12 | 2025-10-14 | Proceso
13 | HU5 | Pruebas unitarias e integración del módulo de restricciones | Brandon | 3 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | Proceso
ID | HU ID | Tarea | Responsable | Fin | Estimado | Real
9 | HU4 | Diseñar e implementar interfaz para registro de restricciones alimenticias | John | 2025-10-08 | 22 | 28
10 | HU4 | Crear modelo y relación restricciones–alimentos en la base de datos | Brandon | 2025-10-10 | 18 | 25
11 | HU4 - HU5 | Desarrollar lógica de validación y filtrado de alimentos | Brandon | 2025-10-12 | 14 | 17
12 | HU5 | Ajustar cálculo nutricional y generar menús personalizados | Brandon | 2025-10-14 | 8 | 12
13 | HU5 | Pruebas unitarias e integración del módulo de restricciones | Brandon | 2025-10-15 | 0
Formulas:
INICIO = +[FIN, row above]
FIN = +[INICIO]+1

## Sprint 3
| HU ID | Historia de Usuario | Observación | Estimación (puntos) | Inicio | Fin
| HU5 | Crear menús con alimentos | Implica relación N:M y flexibilidad en tipos de menú. | 5 | 2025-10-15 | 2025-10-17
| HU6 | Asignar menús adaptados a usuarios | Validaciones, exclusiones y asignación dinámica. | 8 | 2025-10-17 | 2025-10-22
ID | HU ID | Tarea | Responsable | Estimación (horas) | Inicio | Fin | Estado
14 | HU5 | Crear migraciones y modelos de menús | John | 3 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | FALTA
15 | HU5 | Implementar relación menú-alimentos (N:M) | John | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | FALTA
16 | HU5 | Diseñar interfaz para crear menús | John | 4 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | FALTA
17 | HU6 | Implementar asignación dinámica de menús | Fernando | 5 | 2025-10-17 | 2025-10-19 | FALTA
18 | HU6 | Validar compatibilidad menú-preferencias | John | 4 | 2025-10-19 | 2025-10-21 | FALTA
19 | HU5-HU6 | Pruebas de integración Sprint 3 | Fernando | 2 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | FALTA
ID | HU ID | Tarea | Responsable | Fin | Estimado | Real
14 | HU5 | Crear migraciones y modelos de menús | John | 2025-09-15 | 22 | 25
15 | HU5 | Implementar relación menú-alimentos (N:M) | John | 2025-09-16 | 19 | 23
16 | HU5 | Diseñar interfaz para crear menús | John | 2025-09-17 | 15 | 20
17 | HU6 | Implementar asignación dinámica de menús | Fernando | 2025-09-19 | 11 | 15
18 | HU6 | Validar compatibilidad menú-preferencias | John | 2025-09-21 | 6 | 8
19 | HU5-HU6 | Pruebas de integración Sprint 3 | Fernando | 2025-09-22 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = +[Fin, row above]
Fin = +[Inicio]+2
Fin = +[Inicio]

## Sprint 4
| HU ID | Historia de Usuario | Observación | Estimación (puntos) | Inicio | Fin
| HU7 | Creación de menús personalizados por el nutriólogo | Permite crear menús con varios alimentos clasificados por tipo (desayuno, almuerzo, cena). Base funcional del sistema de planificación. | 5 | 2025-10-22 | 2025-10-25
| HU8 | Asignación de menús personalizados a usuarios | El sistema adapta los menús a las preferencias y objetivos del usuario, respetando restricciones alimenticias. | 8 | 2025-10-25 | 2025-10-29
ID | HU ID | Tarea | Responsable | Estimación (horas) | Inicio | Fin | Estado
20 | HU7 | Crear formulario para medidas corporales | John | 3 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | Falta
21 | HU7 | Validar entradas de medidas | Fernando | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | Falta
22 | HU7 | Guardar medidas en base de datos | John | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | Falta
23 | HU8 | Implementar cálculo de IMC, TMB y % de grasa | Benjamin | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-27 | Falta
24 | HU8 | Implementar cálculo de masa grasa, magra y muscular | Brandon | 4 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | Falta
25 | HU7-HU8 | Pruebas y validación de progreso Sprint 4 | Todos | 3 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | Falta
Formulas:
Inicio = +[Fin, row above]
Fin = +[Inicio]+3