## Sprint 1
| HU ID | Historia de Usuario | Observación | Estimación (puntos) | Inicio | Fin
| HU1 | Registro de usuario | Base del sistema, incluye validaciones y seguridad. | 5 | 2025-09-01 | 2025-09-03
| HU2 | Asignación de rol | Relativamente simple, implementación rápida. | 3 | 2025-09-03 | 2025-09-05
| HU3 | Registrar preferencias alimenticias | Permitir múltiples selecciones y persistencia. | 5 | 2025-09-05 | 2025-09-08
ID | HU ID | Tarea | Responsable | Estimación (horas) | Inicio | Fin | Estado
1 | HU1 | Diseñar formulario de registro de usuario | Benjamin | 3 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Finalizado
2 | HU1 | Implementar validaciones de registro | Fernando | 3 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | Finalizado
3 | HU1 | Crear migración y modelo de usuarios | Benjamin | 2 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | Finalizado
4 | HU2 | Implementar asignación de rol en backend | Benjamin | 2 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | Finalizado
5 | HU2 | Crear tabla de roles y relaciones | Benjamin | 2 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | Finalizado
6 | HU3 | Diseñar interfaz para registrar preferencias | John | 3 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Finalizado
7 | HU3 | Implementar persistencia de preferencias | Brandon | 4 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | Finalizado
8 | HU1-HU3 | Pruebas unitarias e integración Sprint 1 | Brandon | 3 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | Finalizado
ID | HU ID | Tarea | Responsable | Estimación (horas) | Fin | Esperado | Real
1 | HU1 | Diseñar formulario de registro de usuario | Benjamin | 3 | 2025-09-01 | 13 | 15
2 | HU1 | Implementar validaciones de registro | Fernando | 3 | 2025-09-02 | 10 | 12
3 | HU1 | Crear migración y modelo de usuarios | Benjamin | 2 | 2025-09-03 | 9 | 10
4 | HU2 | Implementar asignación de rol en backend | Benjamin | 2 | 2025-09-04 | 8 | 7
5 | HU2 | Crear tabla de roles y relaciones | Benjamin | 2 | 2025-09-05 | 6 | 6
6 | HU3 | Diseñar interfaz para registrar preferencias | John | 3 | 2025-09-05 | 3 | 4
7 | HU3 | Implementar persistencia de preferencias | Brandon | 4 | 2025-09-06 | 2 | 2
8 | HU1-HU3 | Pruebas unitarias e integración Sprint 1 | Brandon | 3 | 2025-09-08 | 0 | 0
Formulas:
Fin = +[Inicio]+2
Fin = +[Inicio]
Inicio = +[Fin, row above]

## Sprint 2
| HU ID | Historia de Usuario | Observación | Estimación (puntos) | INICIO | FIN
| HU4 | Restringir alimentos según preferencias | Lógica compleja: validar menús contra restricciones. | 8 | 2025-09-08 | 2025-09-15
ID | HU ID | Tarea | Responsable | Estimación (horas) | INICIO | FIN | Estado
9 | HU4 | Crear reglas de validación de restricciones | John | 5 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | En proceso
10 | HU4 | Diseñar interfaz para selección de restricciones | Brandon | 4 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | En proceso
11 | HU4 | Implementar relación restricciones-alimentos | Brandon | 4 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | En proceso
12 | HU4 | Validar menús contra restricciones | Brandon | 6 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | Iniciado
13 | HU4 | Pruebas unitarias e integración Sprint 2 | Brandon | 3 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | Falta
ID | HU ID | Tarea | Responsable | Fin | Estimado | Real
9 | HU4 | Crear reglas de validación de restricciones | John | 2025-09-09 | 22 | 28
10 | HU4 | Diseñar interfaz para selección de restricciones | Brandon | 2025-09-10 | 18 | 25
11 | HU4 | Implementar relación restricciones-alimentos | Brandon | 2025-09-12 | 14 | 17
12 | HU4 | Validar menús contra restricciones | Brandon | 2025-09-14 | 8 | 12
13 | HU4 | Pruebas unitarias e integración Sprint 2 | Brandon | 2025-09-15 | 0 | 0
Formulas:
INICIO = +[FIN, row above]
FIN = +[INICIO]+7

## Sprint 3
| HU ID | Historia de Usuario | Observación | Estimación (puntos) | Inicio | Fin
| HU5 | Crear menús con alimentos | Implica relación N:M y flexibilidad en tipos de menú. | 5 | 2025-09-15 | 2025-09-17
| HU6 | Asignar menús adaptados a usuarios | Validaciones, exclusiones y asignación dinámica. | 8 | 2025-09-17 | 2025-09-22
ID | HU ID | Tarea | Responsable | Estimación (horas) | Inicio | Fin | Estado
14 | HU5 | Crear migraciones y modelos de menús | John | 3 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | FALTA
15 | HU5 | Implementar relación menú-alimentos (N:M) | John | 4 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | FALTA
16 | HU5 | Diseñar interfaz para crear menús | John | 4 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | FALTA
17 | HU6 | Implementar asignación dinámica de menús | Fernando | 5 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | FALTA
18 | HU6 | Validar compatibilidad menú-preferencias | John | 4 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | FALTA
19 | HU5-HU6 | Pruebas de integración Sprint 3 | Fernando | 2 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | FALTA
ID | HU ID | Tarea | Responsable | Fin | Estimado | Real
14 | HU5 | Crear migraciones y modelos de menús | John | 2025-09-15 | 22 | 25
15 | HU5 | Implementar relación menú-alimentos (N:M) | John | 2025-09-16 | 19 | 23
16 | HU5 | Diseñar interfaz para crear menús | John | 2025-09-17 | 15 | 20
17 | HU6 | Implementar asignación dinámica de menús | Fernando | 2025-09-19 | 11 | 15
18 | HU6 | Validar compatibilidad menú-preferencias | John | 2025-09-21 | 6 | 8
19 | HU5-HU6 | Pruebas de integración Sprint 3 | Fernando | 2025-09-22 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = +[Fin, row above]
Fin = +[Inicio]+2
Fin = +[Inicio]

## Sprint 4
| HU ID | Historia de Usuario | Observación | Estimación (puntos) | Inicio | Fin
| HU7 | Registrar medidas corporales | Incluye campos antropométricos y validación de entradas. | 5 | 2025-09-22 | 2025-09-25
| HU8 | Calcular indicadores de progreso | Requiere fórmulas biométricas y persistencia de resultados. | 8 | 2025-09-25 | 2025-09-29
ID | HU ID | Tarea | Responsable | Estimación (horas) | Inicio | Fin | Estado
20 | HU7 | Crear formulario para medidas corporales | John | 3 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | Falta
21 | HU7 | Validar entradas de medidas | Fernando | 2 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Falta
22 | HU7 | Guardar medidas en base de datos | John | 2 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | Falta
23 | HU8 | Implementar cálculo de IMC, TMB y % de grasa | Benjamin | 4 | 2025-09-25 | 2025-09-27 | Falta
24 | HU8 | Implementar cálculo de masa grasa, magra y muscular | Brandon | 4 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | Falta
25 | HU7-HU8 | Pruebas y validación de progreso Sprint 4 | Todos | 3 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | Falta
Formulas:
Inicio = +[Fin, row above]
Fin = +[Inicio]+3